## V2测试反馈_首测
Bug严重级别： | 不能操作 | 操作异常或业务错误
修改优先级： | 最先修改 | 周期内修改
Bug已修正：
序号 | Bug严重级别 | 修改优先级别 | 是否已修正 | Bug页面地址 | Bug描述 | 截图 | 提出日期
1 |  |  | 展开或收拢左侧功能项时，定位仍会移动到最上，应不动 | http://101.231.199.229/site/User/BlocList.aspx | 双击展开或单击收回左侧功能列表时，会刷新左侧列表，应调整为不刷新 |  | 2014-10-27
2 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/User/BlocList.aspx | 点击某个具体功能后，会导致整个页面刷新，应该为仅刷新右侧显示区域，左侧不刷新 |  | 2014-10-27
3 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/User/CorpCreate.aspx | 所属集团无默认选项，置于公司类型之后；公司类型无默认选项； |  | 2014-10-29
4 |  |  |  | 所有页面 | 目前的操作模式，先生成待审核的数据，然后在界面中找到再点击提交审核，是否能修改为直接生成并提交审核的模式，如果被退回再使用现在的方式 |  | 2014-10-29
5 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WorkFlow/TaskDetail.aspx?id=4 | 审核界面，至少应该先明确是审核什么，有点无厘头，因为提交审核时填写的内容有一定随意性 |  | 2014-10-29
6 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/User/DeptCreate.aspx | 部门级别什么用途，1-5分别是什么意思？ |  | 2014-10-29
7 |  |  | 确认新增员工后，未添加成功 | http://101.231.199.229/site/User/EmployeeCreate.aspx | 未输入员工编号，添加时跳出多个确认框，并推出新建界面，未添加成功；提示框里有一个提示文字写的“7”；员工号重复也无报错； |  | 2014-10-29
8 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/User/ContactCreate.aspx | 联系人公司只能选内部公司 |  | 2014-10-29
9 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/User/DeptEmpCreate.aspx?deptId=11 | 直接报错，然后无法操作 |  | 2014-10-29
10 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/User/ContactShareDetail.aspx?id=13 | 无法查询已生效的联系人 |  | 2014-10-29
11 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/User/ContactTransferDetail.aspx?id=14 | 联系人转移主要运用在什么地方？ |  | 2014-10-29
12 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/User/EmpRoleList.aspx | 同一员工可多次分配不同角色 |  | 2014-10-29
13 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/BasicData/CurrencyList.aspx | 直接报错，然后新建成功后无法查询 |  | 2014-10-30
14 |  |  | 添加时报错：不能将值 NULL 插入列 'RateId'，表 'NFMT_Basic.dbo.Rate'；列不允许有空值。INSERT 失败。语句已终止。 | http://101.231.199.229/site/BasicData/RateGreate.aspx | 新建汇率添加时报错，汇率只有小数点后2位，应到4位 |  | 2014-10-30
15 |  |  | 还是这个问题 | http://101.231.199.229/site/BasicData/BankList.aspx | 直接报错，然后新建成功后无法查询 |  | 2014-10-30
16 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/BasicData/BankAccountDetail.aspx?id=247 | 银行账户新建后，点击明细报错 |  | 2014-10-30
17 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/BasicData/BankAccountUpdate.aspx?id=247 | 修改界面提示账户描述必须输入，但新建界面没要求，可以统一不输入 |  | 2014-10-30
18 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/BasicData/MeasureUnitUpdate.aspx?id=15 | 新建时已选定基本单位名称，修改时显示空白 |  | 2014-10-30
19 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/BasicData/BrandGreate.aspx | 新加的生产商未在生产商名称列表中显示 |  | 2014-10-30
20 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/BasicData/FuturesCodeList.aspx | 直接报错，然后新建成功后无法查询 |  | 2014-10-30
21 |  |  | 无该界面 | http://101.231.199.229/site/BasicData/ContractMasterList.aspx | 直接报错 |  | 2014-10-30
22 |  |  | 无该界面 | http://101.231.199.229/site/BasicData/ContractClauseCreate.aspx | 合约模板新建后点击添加合约条款，出现的界面中只有两个输入框，不明所以 |  | 2014-10-30
23 |  |  | 无该界面 | http://101.231.199.229/site/BasicData/ContractMasterUpdate.aspx?id=1 | 合约模板修改时，无法变更模板状态 |  | 2014-10-30
24 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/ContractCreate.aspx | 我方抬头多选超过2行后，会有部分遮挡的情况 |  | 2014-10-30
25 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/ContractCreate.aspx | 价格明细中选中点价时，跳出错误提示 |  | 2014-10-30
26 |  |  | 控件不支持 | http://101.231.199.229/site/Contract/ContractCreate.aspx | 直接通过输入方式修改日期不正确 |  | 2014-10-30
27 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/ContractCreate.aspx | 费用里贴现费/率后面的百分比是不是指LIBOR或COF+多少？如果是的话为明确意思，应调整显示方式 |  | 2014-10-30
28 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/ContractDetail.aspx?id=3&f=w | 合约审核点开明细及合约新建提交审核界面都都能修改已录入事项，虽然不生效，但会造成误解 |  | 2014-10-30
29 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/SubUpdate.aspx?id=4 | 新建子合约，操作员无法准确定位至需要填写的项目，应该先显示合约信息全部锁掉，然后需要填写的项目用醒目的方式显示，其他界面也应该借鉴 |  | 2014-10-30
30 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/SubCreate.aspx?id=3 | 数量判断超限时是否能留在界面中别退出，因为默认数量就可能导致其超限，容易重复操作 |  | 2014-10-30
31 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/LcCreate.aspx | 信用证可以为即期，即远期天数为0 |  | 2014-10-30
32 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WorkFlow/TaskList.aspx | 待审核列表中显示的3笔已经审核完毕 |  | 2014-10-30
33 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/LcList.aspx | 已审核信用证，状态仍未待审核 |  | 2014-10-30
34 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockInDirect.aspx | 权证编号和卡号为非必输项 |  | 2014-10-30
35 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockInDirect.aspx | 所属部门和入账公司没有直接关联，应该关联至操作员部门 |  | 2014-10-30
36 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockInDetail.aspx?s=1&r=0 | 入库查看报错 |  | 2014-10-30
37 |  |  | 无法查看 | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockInUpdate.aspx?s=1&r=0 | 上传附件无用 |  | 2014-10-30
38 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockInList.aspx# | 直接入库点分配无反应 |  | 2014-10-30
39 |  |  |  | 所有页面 | 数量应保留小数点后4位 |  | 2014-10-30
40 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockInDetail.aspx?s=1&r=3 | 直接入库后分配的，点击确认完成提示错误 |  | 2014-10-30
41 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockOutApplyCreate.aspx?id=7 | 出库配货界面，对存货无筛选项，存货多的时候不容易选择 |  | 2014-10-31
42 |  |  |  | 审核界面 | 目前的审核界面，太过精简，没有审核重点，需要去各部门了解审核需求，加以完善 |  | 2014-10-31
43 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockMoveApplyCreate.aspx | 移库申请没有显示原库位，也不能选择新库位，点击确认提示找不到存储过程 |  | 2014-10-31
44 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/PledgeApplyCreate.aspx | 质押申请不能选择质押银行，点击确认提示找不到存储过程 |  | 2014-10-31
45 |  |  | 入库显示已生效，仍无法查询 | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockLogList.aspx?id=2 | 库存流水查看报错 |  | 2014-10-31
46 |  |  | 无法查询到已生效的入库 | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockReceiptCreate.aspx?id=7 | 只有一笔数据时，已输入回执净重，仍提示回执净重要大于0，类似还有付款等需要输入的 |  | 2014-10-31
47 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Funds/PayApplyList.aspx | 付款申请界面直接报错 |  | 2014-10-31
48 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Funds/PayApplyInvoiceList.aspx | 发票项下付款不能正常打开 |  | 2014-10-31
49 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Funds/PaymentPayApplyList.aspx | 财务付款界面直接报错 |  | 2014-10-31
50 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Funds/CashInDetail.aspx?id=1 | 刷新时报错 |  | 2014-10-31
51 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WorkFlow/TaskDetail.aspx?id=22 | 业务明细数据显示不正确 |  | 2014-10-31
52 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Funds/ReceivableCorpList.aspx | 业务明细数据显示不正确 |  | 2014-10-31
53 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Funds/CashInAllotReadyContractList.aspx | 合约收款分配直接报错 |  | 2014-10-31
54 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/DoPrice/PricingApplyContractList.aspx | 未校验是否是点价合约，点价数量未校验，点价的最高价可以低于最低价 |  | 2014-10-31
55 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WorkFlow/TaskDetail.aspx?id=27 | 点价审核业务明细里，应把待审核和已完成的分开，避免混淆 |  | 2014-10-31
56 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/DoPrice/PricingContractCreate.aspx?id=2 | 点价数量未校验 |  | 2014-10-31
57 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Invoice/InvoiceProvisionalCreate.aspx?d=33&id=7 | 外贸发票增值税率为0，增值税额应该是自动计算，可以手动修改 |  | 2014-10-31
58 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Invoice/InvoiceReplaceFinalProvisionalList.aspx | 替临终票界面，无法查询到临票 |  | 2014-10-31
59 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Invoice/FinBusInvAllotCreate.aspx?id=1 | 财务发票分配界面未显示可分配业务票 |  | 2014-10-31
60 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Contract/SubCreate.aspx?id=2 | 新增子合约的时候，当数量超过合约数量的时候，退出到最外面的界面，之前输入的都白输入，建议调整为违规的地方高亮显示，停留在当前输入画面 |  | 2014-10-31
61 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/WareHouse/StockInContractList.aspx | 入库一笔W141CX0005，在入库分配中看到4笔一样的？而且点了明细没有反应 |  | 2014-10-31
62 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Funds/PayApplyStockCreate.aspx | 付款申请的，申请金额灰色不能输入 |  | 2014-10-31
63 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Invoice/InvoiceDirectFinalCreate.aspx?d=34&id=3 | 新增直接终票，净重不能输入，增值税不需要必输项，发票金额是计算还是输入？ |  | 2014-10-31

## 二测
Bug严重级别： | 不能操作 | 操作异常或业务错误
修改优先级： | 最先修改 | 周期内修改
Bug已修正：
序号 | Bug严重级别 | 修改优先级别 | 是否已修正 | Bug页面地址 | Bug描述 | 截图 | 提出日期
1 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 公司新建后应清空输入项并停留在新建界面，避免重复新建同一公司 |  | 2014-11-05
2 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/MainForm.aspx | 未知情况下，左侧功能栏消失，刷新后也没恢复，firefox |  | 2014-11-05
3 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 联系人提交审核，未弹窗 |  | 2014-11-05
4 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 共享后转移，会达到复制联系人的效果，1变2,2变4 |  | 2014-11-05
5 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 合约和子合约数量都要大于0 |  | 2014-11-05
6 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 添加合约并提交审核无效，合约状态仍未已录入 |  | 2014-11-05
7 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 通过直接入库再分配的途径录入的库存不计入合约已入库数量 |  | 2014-11-05
8 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 财务付款提交审核时错误，显示弹出窗口 |  | 2014-11-06
9 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 临票提交审核，默认工作任务名称为直接终票审核，错误 |  | 2014-11-07
10 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 发票付款申请，无法查询到已生效和已完成的发票 |  | 2014-11-07
11 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 价外付款申请提交审核时，工作任务名称显示库存付款申请，错误 |  | 2014-11-07
12 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 报关界面，关税和检验检疫费可以为0 |  | 2014-11-07
13 |  |  |  | http://101.231.199.229/site/Default.aspx | 拆单完成后，在库存查询界面和同时查看原库存和拆单后库存，且状态均为在库正常 |  | 2014-11-07
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Sheet1
V2测试
网址： | http://101.231.199.229/site/
用户名： | administrator
密码： | 123456